## 1 DE SEPT 26
MINUTA DE REUNIÓN | [8 empty] | AMI-SR F-017
FECHA DE REUNIÓN: |  | 2026-09-01 | HORA DE REUNIÓN: | 12:00 | ÁREA QUE CONVOCA: | Coordinadora Sr Crecimiento Innovación Calidad y Eficiencia
HORA DE TERMINO:
EQUIPO PARTICIPANTE | [5 empty] | PROPÓSITO(S) DE LA REUNIÓN
NOMBRE |  |  | PUESTO |  | FIRMA
Dra Jaqueline Ramírez
Dra Erika Rodríguez
Alan Hernández Flores
Francisco Saavedra
Leticia Uribe
ÍNDICE TEMÁTICO
ACUERDOS
# | ACCIONES A IMPLEMENTAR | [5 empty] | RESPONSABLE |  | FECHA DE CIERRE
1 | Enviar Logos de Soluciones Médico Empresariales | [5 empty] | Leticia Uribe |  | 2026-09-04
2 | Que el diagnóstico de la IA se pase al cuadro diagnóstico pero con opción a edición | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
3 | Que las recomendaciones se autogeneren que sean editables | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
4 | Colocar una barra de búsqueda general | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
5 | Colocar un listado simple de pacientes citados dia siguiente | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
6 | Agregar saturación de oxigeno | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
7 | Quitar Cintura y cadera de signos vitales | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
8 | El TA siempre debe ir en el diagnóstica | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
9 | Enviar parámetros de agudeza visual para clasificar con base en resultado | [5 empty] | Jaqueline Ramírez |  | 2026-09-04
10 | En columna vertebral que diga clínicamente desviada cuando sea positivo | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
11 | Quitar de método de planificación familiar LAM | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
12 | Enviar consentimiento a Francisco para que lo ponga en el check-in | [5 empty] | Jaqueline Ramírez |  | 4/09/026
13 | Que al finalizar la atención mande un mensaje para calificar el servicio | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
14 | Enviar encuesta de satisfacción de pacientes | [5 empty] | Leticia Uribe |  | 2026-09-08
15 | Cargar todas las pruebas como campimetría, electrocardiograma, consulta, certificado médico | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
16 | Cargar los examen de Flowserve y Sodexo | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
17 | Enviar usuarios personalizados | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
18 | Que en pacientes pendientes se le pueda dar clic y que nos lleve al paciente que tiene la prueba pendiente | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
19 | Traer la pre presentación de la capacitación de la plataforma para validación y poner fecha para con el equipo | [5 empty] | Francisco Saavedra |  | 2026-09-08
Observaciones generales, temas futuros a tratar o sin resolver: |  | Próxima reunión 8 a las 12 | [5 empty] | Fechas de seguimientos de acuerdos:
[8 empty] | 1.- | 2.-

## 8 DE SEPT 26
MINUTA DE REUNIÓN | [8 empty] | AMI-SR F-017
FECHA DE REUNIÓN: |  | 2026-08-26 | HORA DE REUNIÓN: | 12:00 | ÁREA QUE CONVOCA: | Coordinadora Sr Crecimiento Innovación Calidad y Eficiencia
|  |  | HORA DE TERMINO: | 13:30
EQUIPO PARTICIPANTE | [5 empty] | PROPÓSITO(S) DE LA REUNIÓN
NOMBRE |  |  | PUESTO |  | FIRMA
Dra Erika Rodríguez
Alan Hernández Flores
Francisco Saavedra
Leticia Uribe
ÍNDICE TEMÁTICO
ACUERDOS
# | ACCIONES A IMPLEMENTAR | [5 empty] | RESPONSABLE |  | FECHA DE CIERRE
1 | Quitar el logo de SIBELMET y que la gráfica salga completa y si se puede que se reduzca a una sola hoja en la parte de espirometrías | [5 empty] | Francisco Saavedra
2 | Validar el nombre del paciente con el de la prueba y en caso de que no coincida, marque una notificación de que la prueba no corresponde al paciente | [5 empty] | Francisco Saavedra
3 | Si no hay match ortografico al 100% que no permita subirlo que pida validar nombre del paciente | [5 empty] | Francisco Saavedra
4 | en la firma del consentimiento que tenga un check de que acepto de que mis datos con correctos | [5 empty] | Francisco Saavedra
5 | Que haya reporte general de recomendaciones generales para pacientes / Recomendaciones al empleador | [5 empty] | Francisco Saavedra
6 | Que el consentimiento sea de autollenado la fecha y el nombre | [5 empty] | Francisco Saavedra
7 | Que haya un check out para el envio de la encuesta | [5 empty] | Francisco Saavedra
8 | Que haya un boton para señalizar de que la prueba ya está realizada | [5 empty] | Francisco Saavedra
9 | Botón de prueba no realizada y poner motivos (Contraindicaciones por motivo de salud, Negativa del paciente, Falla del equipo, Otro) | [5 empty] | Francisco Saavedra
10 | Enviar cálculo para diagnosticar la audiometría / quitar los Pta | [5 empty] | Erika Rodríguez / Jaqueline
Observaciones generales, temas futuros a tratar o sin resolver: |  | Próxima reunión 15 a las 12 | [5 empty] | Fechas de seguimientos de acuerdos:
[8 empty] | 1.- | 2.-

## 23 DE SEPT 26
MINUTA DE REUNIÓN | [8 empty] | AMI-SR F-017
FECHA DE REUNIÓN: |  | 2026-08-26 | HORA DE REUNIÓN: | 12:00 | ÁREA QUE CONVOCA: | Coordinadora Sr Crecimiento Innovación Calidad y Eficiencia
HORA DE TERMINO:
EQUIPO PARTICIPANTE | [5 empty] | PROPÓSITO(S) DE LA REUNIÓN
NOMBRE |  |  | PUESTO |  | FIRMA
Dra Jaqueline Ramírez
Alan Hernández Flores
Francisco Saavedra
Leticia Uribe
ÍNDICE TEMÁTICO
ACUERDOS
# | ACCIONES A IMPLEMENTAR | [5 empty] | RESPONSABLE |  | FECHA DE CIERRE
1 | Poner campos para generar el nombre del perfil Razón social / Género (Masculino o Femenino)/ CTM / Nombre del perfil
2 | Que no se pueda guardar un perfil sin correos para envío de resultados
3 | Cuando se agende la cita que llegue el pase a WA y Correo electrónico (posibilidad SMS) y la confirmación con la preparación según las pruebas Favor de mostrar el pase al momento de presentarse a cita.
4 | Mandar especificaciones de preparación por prueba | [5 empty] | Leticia Uribe
5 | Dosy mi consentimiento y confirmo que he leido en lugar de hacer el check in | [5 empty] | Francisco Saavedra
6 | Que si en campimetria nos dan otro numero que no es correcto que se marque de rojo
7 | Que pueda existir un envio parcial
8 | De examen médico que el prediagnostico vaya hasta abajo y que la pantalla se vea completa
9 | Que se pueda descargar la encuesta en excel y que tenga un dashboard con gráficas
10 | Que se agregue el área y el tiempo en la ficha de identificación
Que haya contador de tiempo de atención
11 | Poner a un lado de WA enviar reporte final
Observaciones generales, temas futuros a tratar o sin resolver: |  | Próxima reunión 30 a las 12 | [5 empty] | Fechas de seguimientos de acuerdos:
[8 empty] | 1.- | 2.-